## 附件2

项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《三门峡市财政局关于开展2021年市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3号）相关要求，我单位高度重视，按照规定程序，对部门整体绩效情况进行全面分析，形成2021年绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

- 项目支出基本情况

- 我单位2021年初批复项目支出总体预算366.7万元，后续追加项目支出预算255.45万元，共计622.15万元，实际执行556万元。2021年度项目共计11个，包括保安、律师等劳务费，政府办系统培训班经费，政务公开、网站运维等业务经费，调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费，公务车辆购置，会议费，培训费，办公设备购置，维修经费，2021全省政府系统督查业务培训所需经费，全省政务值班视频会议系统建设。我单位属于财政全额拨款一级预算单位，11个项目资金均由市财政全额批复。

- 二、绩效自评工作开展情况

## （一）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为三门峡市人民政府办公室，评价范围为涉及我单位的管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## （二）绩效监控工作组织

我单位依据《三门峡市财政局关于开展2021年市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3号）相关要求，加强组织领导，完善工作措施，针对具体项目指定专人配合开展绩效自评工作，主要负责做好：绩效自评标准制定、基础材料收集汇总、自评报表填报、材料撰写等工作。

- 三、绩效自评结果及分析

- （一）自评结果

| 序号 | 项目名称 | 预算数（万元） | 自评分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安、律师等劳务费 | 112.7 | 97.4 |
| 2 | 政府办系统培训班经费 | 44.1 | 100 |
| 3 | 政务公开、网站运维等业务经费 | 46 | 91 |
| 4 | 调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费 | 150 | 97.2 |
| 5 | 公务车辆购置 | 20.8 | 100 |
| 6 | 会议费 | 10 | 87 |
| 7 | 培训费 | 10 | 95 |
| 8 | 办公设备购置 | 28 | 99.6 |
| 9 | 维修经费 | 10 | 98.6 |
| 10 | 2021全省政府系统督查业务培训所需经费 | 13.55 | 91 |
| 11 | 全省政务值班视频会议系统建设 | 177 | 99.8 |

- 我办项目共有11个，绩效目标自评平均分为96.1分，完成绩效目标的项目为2个，没有完成绩效目标的项目为9个。

- 四、自评发现的问题及整改措施

- （一）存在的主要问题

1.部分项目资金支付进度滞后，“会议费”、“政务公开、网站运维等业务经费”支付进度低于预期。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

- （二）下一步工作措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

- 2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

- 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### （一）强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

### （二）层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任,充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

### （三）建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

- 一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

- 六、其他需要说明的问题

- 需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限；三是部分指标值难以考察取证。