三门峡市健康素养促进专项转移支付

2021年绩效自评报告

按照《河南省卫生健康委关于进一步做好2021年度河南省健康素养促进项目资金绩效管理工作的通知》要求，市卫健委高度重视，严格要求，市直及各县市区分别对年度健康促进经费进行自评，现将全市资金绩效目标实施情况总结如下：

- 绩效目标分解下达情况

- 中央共下达我市2021年健康素养促进经费共2批，第一批70.4万元，其中：健康素养提升干预打包经费55.4万元，健康场所建设10万元，省级代表性健康素养监测经费5万元；第二批10万元为健康素养提升干预打包经费。

- 中央下达资金年度总体绩效目标：一是开展健康促进各项工作，提升全市居民健康素养水平。二是开展省级代表性健康素养水平监测工作；三是继续开展健康促进场所建设。

- 绩效目标实现情况分析

- 资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 三门峡市财政局、卫健委于2020年1月和7月分别就70.4万元资金和10万元资金进行及时下达。

- 2、项目资金执行情况分析

- 根据各县市区上报的季度自评表和自评报告，和对县、

- 市区项目资金执行情况的监督检查结果，健康促进经费能够做到专款专用，及时拨付所辖县，并按要求分配到相关项目单位，中央项目资金80.4万元，已执行80.4万元，资金执行率为100%。

- 3、项目资金管理情况分析

- 为加强专项资金管理，我市严格按照《河南省卫生健

- 康委关于做好2021年度河南省健康素养促进项目资金绩效管理工作的通知》要求对项目资金进行管理，并且结合我市卫生健康工作实际，对有关项目资金管理要求进一步细化，下达了《关于做好2021年度三门峡市健康素养促进项目资金绩效管理工作的通知》，对资金的使用管理、绩效管理、监督管理等提出明确要求。

- 通过检查，各县市区财政局、卫生健康委基本能及时分配下达项目资金，按照核定任务、核定收支等办法核定项目经费，制定符合本地实际的管理办法，实施项目资金管理，确保专款专用，也有个别县市区未能及时分配下达资金。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 根据我市健康促进经费绩效考核情况，我市2021年健康促进经费使用管理总体情况较好，各项绩效指标全部达到预期要求，通过项目的推进，加强了“两库两机制建设”、认真落实健康素养项目各项任务，全面推广健康促进321工作模式，“健康中原行.大医献爱心”专项行动覆盖所有脱贫县和贫困村。

- 绩效指标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- （1）数量指标

- 居民健康素养水平：全市按照流行病学计算方法，抽取6个县市区的18个乡（镇、办事处），共36个村（居委会），每个村（居委会）最少调查40人，全市共计1440人。目前，各调查点均已完成入户调查工作，预计次年2月份出样本率结果。

- 健康促进321工作：据统计，截止11月底，全市健康科普讲座场次3792场次，培训乡村医生、基层骨干5343人，培训家庭明白人17.161万人次，发放处方、明白纸、实用工具32.2427万份，健康科普文艺演出36次，义诊人数16.472万人次，发布科普信息3437条，标准宣传栏、墙更新6332个，达到了预期目标。

- 公益广告制作和播放：市级电视台每月播出次数不低于2次，县级电视台每月播出次数不低于1次，各级新媒体刊发每月不低于4次。全市各级每月播放不少于100次。均完成了目标任务。

- 重点领域和重点人群健康教育：组织策划和开展大型宣传日活动3次以上；制作下发健康科普传播材料不少于4种，每月自创并发布微信4条以上，段视频制作不少于4条，在本地主流媒体开设健康教育固定栏目，刊播内容不少于6类，每类刊播不少于5次，年度刊播总数不少于30次。均完成目标任务。

- 质量指标

- 居民健康素养监测于10月份启动。

- 2、效益指标完成情况分析

通过我市健康促进项目的开展，进一步提升了我市居民的健康素养水平，居民的健康知识水平、健康生活方式与行为、基本技能分别得到了提高，形成了全社会积极参与健康行动，全民共同推进健康三门峡建设的良好氛围。

- 3、满意度完成情况分析

- 群众满意度较高。全市居民对健康素养66条知识有了一定的了解和把握，通过我市开展面向群众的各种消夏季健康三门峡广场活动和“健康中原行.大医献爱心”活动，以及健康促进进校园、进家庭、进乡村等，为老百姓送去健康处方和实用工具，通过家庭签约医生为群众讲科普等形式，使群众有健康意识，学会健康技能，最终达到少生病、不生病的目标。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）项目实施中存在的问题及原因

一是农村人员较少，健康教育活动群众的参与度仍然较低。二是健康巡讲工作开展参差不齐，资料收集不完整，后期评估不到位。三是医疗机构缺乏健康教育工作相关绩效考评制度。四是基层健康教育队伍力量薄弱。

（二）改进措施

- 一是进一步创新健康素养促进行动项目方式方法，提高群众参与的积极性。二是加强对委属医疗卫生单位和县市区的督导力度，组织专家，定期指导，确保工作质量。三是积极开发领导层，加强部门间沟通，构建以卫健委牵头，各部门按职负责的健康教育与促进工作体系。四是打造村级健康教育骨干队伍，做好基层医疗卫生工作者等人员的健康科普师资培训，推动我市健康促进工作顺利完成。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 10月份在全市开展居民健康素养监测工作，预计次年2月份将出监测结果，待省级审核通过后，会及时在市级主流媒体面向群众进行公示。

三门峡市卫健委

2022年2月9日