2021年度基层卫生人才能力提升培训（国培项目）专项转移支付绩效自评报告

三门峡市卫生健康委

（2022年4月25日）

一、绩效目标下达情况

根据《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》（豫

财社〔2021〕45号）下达我市资金预算指标76万元，其中：乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员18.72万元、骨干全科医生9万元,乡村医生培训资金48.28万元。

根据2021年6月9日《河南省卫生计生委关于印发2020年河南省基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（豫卫基层〔2021〕3号），省下达我市培训任务共154人，其中：乡村医生135人（30天），乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、骨干全科医生、分别为13人（120天）、6人（365天）。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。中央项目资金2021年7月31日以“豫财社〔2021〕45号”下达我市，我市按照相关规定以“三财预〔2021〕456号”下达项目实施单位，其中：各县（市、区）卫生健康委组织用于135人（30天）乡村医生培训资金48.28万元，市中心医院承办的其他2个培训班27.72万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析。项目资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况分析。按照中央财政医疗服务能力提升补助资金要求，补助资金用于支持开展基层卫生机构临床医师、骨干全科医生、乡村医生的培训工作，专款专用。

- （二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，市卫生健康委下发了《关于印发2021年三门峡市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的

通知》（三卫基层便函〔2021〕21号），明确了培训任务及目标，重点提升基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗水平以及实操能力，增强家庭医生全科医学理念和团队服务意识，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。同时，下发了《关于转发国家卫生健康委能力建设和继续教育中心印发2021年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲的通知》(三卫基层便〔2021〕22号)。按照计划安排，分别下发了《关于举办2021年度全市基层医疗卫生机构临床医师、骨干全科医生培训班的通知》（三卫基层便函〔2021〕23号）、《关于明确2021年度乡村医生在县级培训基地

进修学习的通知》（三卫基层便函〔2021〕24号），培训班如期进行。为严格培训管理，市卫生健康委于11月17日下发了《关于2021年度“省培项目”“国培项目”线下培训管理情况的通报》（三卫基层便函〔2021〕35号）。

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。2021年全市已经完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师13名（100%）、乡村医生135人（100%）培训任务。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生6名的培训正在进行中。

- （2）质量指标。已经完成和组织实施的培训项目结业测评和卫生技术人员专业水平完成值100%-80%（含全部或基本达成预期指标）。

- （3）时效指标。乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师（含中医师）培训班13人，时间120天，2021年7月15日--2021年11月13日已经完成；135名乡村医生（湖滨区5人、陕州区22人、灵宝市40人、卢氏县30人、渑池县20人、义马市6人、示范区11人、开发区1人）分别在各县（市、区）县级培训基地进修学习，于2021年12月31日前完成；乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训班6人，时间1年，2021年7月15日开始，已经培训276天，计划于2022年7月15日完成培训。

- （4）成本指标。培训临床医师补助标准120元/人.天、骨干全科医生补助标准1.5万元/年.人、 乡村医生补助标准120元/人.天。

- 2、效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益。通过组织实施基层卫生人才能力提升培训项目，基层卫生机构服务能力逐步提高，基层医疗卫生机构就医率、门急诊人次逐步增加，达成预期指标（100%-80%）

（2）社会效益和群众满意度分析。群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度不断提高。

- 三、存在问题

- 由于乡镇卫生院人员数量、工作、健康扶贫、新冠肺炎疫情防控等原因，个别培训学员培训期间请假回单位处理公务 。

- 四、下一步改进措施

（一）进一步加强基地建设。承担培训任务的医疗机构要认真遴选师资，组织开发课程和编写教案，坚持以需求为导向，做到课程开发有针对性，师资教学受欢迎，教学组织有章可循。确保培训需求与培训基地培训能力和培训容量相匹配，既符合学员培训意愿，又发挥培训基地培训专长。

（二）严格培训资金管理。根据培训方案合理安排和使用项目经费，全部用于与本培训项目相关的活动支出，包括学员食宿、培训场地和设备使用、师资培训和课件制作等，确保专款专用，不得挪作其他项目使用。

（三）确保培训效果。要对培训项目进行跟踪、监测、督导和评估，以切实发挥财政资金使用效益。 绩效考核的重点包括培训制度建设、组织管理、基层卫生人员培训参与情况和培训效果等。对培训走过场、组织不得力的学员和机构进行通报批评，对短期和中长期培训效果明显的学员和机构予以表扬。

（四）及时组织补训。要求有关单位和个人，按照上报的培训计划，及时组织补训，确保人员培训率达到100%。