2021年度河南省“369人才工程”培训项目

绩效自评报告

三门峡市卫生健康委

（2021年4月25日）

一、绩效目标下达情况

省财政厅、省卫健委《关于下达2021年省级卫生健康补助资金的通知》（豫财社〔2021〕57号），下达我市基层医疗卫生机构骨干医师培训项目资金预算指标67.5万元。

根据省卫健委《2021年度河南省基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》（豫卫基层函〔2021〕4号），下达我市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站培训任务110人（6个月40人、3个月70人）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。省印发“豫财社〔2021〕57号”项目资金下达我市后，我市按照相关规定于2021年8月5日以“三财预〔2021〕640号”下达项目实施单位，其中：用于有关县（市、区）卫生健康委组织76人（3个月70人、6个月6人）在县级培训资金36.9万元，其中：湖滨区4.95万元、陕州区4.5万元、灵宝市9万元、卢氏县8.1万元、渑池县4.5万元、义马市2.25万元、示范区2.7万元、开发区0.9万元；用于市卫生健康委组织34人（6个月34人）培训资金30.6万元，其中：市中心医院18.9万元（6个月21人）、市中医院9.9万元（6个月11人）、黄河三门峡医院1.2万元（6个月2人）。资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。按照省“369人才工程”基层卫生人才能力提升培训项目补助资金要求，补助资金用于支持基层医疗卫生机构骨干医师培训工作，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

培训采取理论学习和临床进修相结合，以临床进修为主的方式，重点培训专业基本理论和基本知识以及常见病、多发病的诊疗常规、操作规范等实践技能，全面提升乡镇卫生院卫生技术人员及乡村医生的业务水平。市卫生健康委分别下发了《关于印发三门峡市2021年度基层医疗卫生机构骨干医师培训项目实施方案的通知》（三卫基层便函〔2021〕27号）、《关于安排2021年度乡镇卫生院村卫生室骨干医师培训项目实施方案的通知》（三卫基层便函〔2021〕28号）、（三卫基层便函〔2021〕29号）、（三卫基层便函〔2021〕30号）、《关于安排2021年度乡镇卫生院村卫生室骨干医师培训项目实施方案的通知》（三卫基层便函〔2021〕31号），明确各市、县级培训基地任务等，确保培训按照要求如期进行。期间，针对培训机构管理情况，市卫生健康委又分别下发了《关于严格2021年度基层卫生人才能力提升及乡镇卫生院骨干医师培训期间新冠疫情防护管理的通知》（三卫基层便函〔2021〕34号）、《关于2021年度“省培项目”“国培项目”线下培训管理情况的通报》（三卫基层便函〔2021〕41号）。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截止2021年7月26日，进住市、县两级培训基地人员110名（市级34人、县级及其他76人），入住率100%，按照培训时间（3个月—6个月）计划,培训如期进行 。

（2）质量指标。

已经完成和正在组织实施的培训项目结业测评和卫生技术人员专业水平完成值100%-80%（含全部或基本达成预期指标）。

（3）时效指标。

培训时间跨度为2021年7月26日至2022年1月26日。截止2021年10月26日，培训3个月时间70人，完成时间90天（100%）；截止2022年1月26日培训6个月40人，完成时间180天（100%）。

（4）成本指标。

按照省要求，对进修人员按照每人每月1500元的标准进行补助，补助资金下拨给各省辖市卫生健康委及各县（市、区）卫生健康委 ，各级卫生健康行政部门根据培训人员数量分别拨付至承担进修任务的市级和县级医疗机构，由医疗机构统筹用于教学管理、学员补助，其中学员补助每人每月不低于1000元。										  2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过组织实施乡镇卫生院骨干医师、社区卫生技术人员培训项目，基层卫生机构服务能力逐步提高，基层医疗卫生机构就医率、门急诊人次逐步增加，达成预期指标（100%-80%）

（2）社会效益和群众满意度分析。群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度不断提高。

三、存在问题

由于乡镇卫生院人员数量、工作任务、新冠肺炎疫情防控等原因，个别培训学员培训期间请假回单位处理公务 。

四、下一步改进措施

（一）进一步加强基地建设。承担培训任务的医疗机构要认真遴选师资，组织开发课程和编写教案，坚持以需求为导向，做到课程开发有针对性，师资教学受欢迎，教学组织有章可循。确保培训需求与培训基地培训能力和培训容量相匹配，既符合学员培训意愿，又发挥培训基地培训专长。

（二）严格培训资金管理。根据培训方案合理安排和使用项目经费，全部用于与本培训项目相关的活动支出，包括学员食宿、培训场地和设备使用、师资培训和课件制作等，确保专款专用，不得挪作其他项目使用。

（三）确保培训效果。要对培训项目进行跟踪、监测、督导和评估，以切实发挥财政资金使用效益。 绩效考核的重点包括培训制度建设、组织管理、基层卫生人员培训参与情况和培训效果等。对培训走过场、组织不得力的学员和机构进行通报批评，对短期和中长期培训效果明显的学员和机构予以表扬。

（四）及时组织补训。按照市卫生健康委《关于2021年度“省培项目”“国培项目”线下培训管理情况的通报》（三卫基层便函〔2021〕41号）要求，安排有关单位和个人，按照上报的培训计划，及时组织补训，确保人员培训率达到100%。