## 369延续项目
附件1
等额对调项目支出绩效自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：
项目名称 |  | 等额对调项目
主管部门及代码 |  | 河南省卫生健康委员会、三门峡市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施处室（单位） | 三门峡市卫健委基层卫生健康科、 有关县（市、区）卫健委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44 | 44 | 44 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44 | 44 | 44 | — | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 下派22名县级医院中级以上职称业务骨干到乡镇卫生院执业带教，上派22名乡镇卫生院卫生技术人员到县级医疗机构进修学习，提高乡镇卫生院综合服务能力，提升常见病、多发病诊疗技术水平。 |  |  |  |  | 截止2022年4月25日，已完成268天（44.93%），帮扶时间为2021年8月1日——2022年7月31日。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对调人员财政补助标准 |  | 1万元/人/年 | 44 | 50 | 50
| 产出指标 | 数量指标 | 县级医院下派人数 |  | 22 | 22
|  |  | 乡镇卫生院上派人数 |  | 22 | 22
|  | 质量指标 | 选派人员在岗出勤率 |  | 出勤率90%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 项目执行时间（从8月份开始） |  | 5个月 | 截止2022年4月25日，已完成268天，帮扶时间为2021年8月1日——2022年7月31日。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上派人员专业水平 |  | 较对调前提升 | 较对调前提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者到卫生院就医满意度 |  | 较对调前提升 | 较对调前提升 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。