附件2

项目支出绩效自评报告

（社区卫生服务一体化项目）

- 项目支出基本情况

三门峡市直机关医院2021年项目支出：社区卫生服务一体化总预算额83万元，实际执行数83万元。

项目构成情况：严格遵照《国家基本公共卫生服务规范》标准，探索更科学的管理模式，使管理工作更加规范化，人性化，当好辖区居民的健康守护神，做好65岁以上老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、居民健康档案规范化电子建档、高血压、糖尿病患者规范化管理等工作。

二、绩效自评工作开展情况

认真做好专项资金的记账、对账等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完毕、账目健全、数字准确、如实反映并及时记账、按时结账、按期决算，严格按资金用途支出。

- 绩效自评结果及分析

- 自评结果

评分结论：产出指标60分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。认真开展绩效管理的自评工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分97.4分。

- 预算资金执行情况分析

2021年财政拨付项目支出83万元，实际预算项目支出为：83万元。执行率100%，得10分。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：65岁以上老年人健康管理目标1300人次，实际完成值1058人次，得分3.3分。居民健康档案规范化电子建档目标13000人次，实际完成12470人次。得分3.8分。0-6岁儿童健康管理目标5000人次，实际完成5598人次，得分4分。糖尿病患者规范化管理目标2600人次，实际完成2085人次得分3.2分、高血压患者规范化管理得分4分，数量指标合计得分：18.3分。

（2）质量指标：65岁以上老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、居民健康档案规范化电子建档、糖尿病患者规范化管理、高血压患者规范化管理，得分19.1分。

（3）时效指标：65岁以上老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、居民健康档案规范化电子建档、糖尿病患者规范化管理、高血压患者规范化管理均能在当年完成，得分10分。

（4）成本指标：得分10分。

产出指标共计得57.4分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过检查提高居民健康意识、做好健康评估、为患者就诊提供相关数据，效果较好，得分20分。

4、满意度指标

服务对象意度本项分值10分，得分10分。

- 偏差较大项目说明

无

- 自评发现的问题及整改措施

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 其他需要说明的问题