## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
填表人及联系方式：李莹 2861116
项目名称 |  | 多层次资本市场培育经费
主管部门及代码 |  | 三门峡市金融工作局 607001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市金融工作局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17 | 17 | 16.99 | 10 | 99.99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 | 16.99 | — | 99.99% |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展企业培育、调研,辅导企业上市。组建金融专家团，提供企业融资服务。 |  |  |  |  | 较好完成年度目标任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展企业培育、调研 |  | 20次 | 20次 | 10 | 10
|  |  | 金融专家团专家开展活动 |  | 5次 | 5次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 促成一批市场前景好、经营管理规范的企业完成股份制改造 |  | ≧90% | 92% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按时开展调研及专家团活动 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 企业调研培育 2000元/次 |  | 4万元 | 4万元 | 5 | 5
|  |  | 金融专家团活动 |  | 2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5
|  |  | 大型活动举办1次 |  | 3万元 | 2.99万元 | 2 | 1 | 由于疫情原因覆盖面不够广
|  |  | 宣传费用 |  | 4.5万元 | 4.5万元 | 2 | 2
|  |  | 资料印刷 |  | 3万元 | 3万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 企业直接融资额 |  | 超过40亿元 | 40亿元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升企业业务工作水平 |  | ≧98% | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 14 | 通过培训一定程度上提升了企业的业务水平，但还有提升空间，以后会从更多角度、方面进行针对性的培训
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上市后备企业满意度 |  | ≧96% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。