## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：李莹 2861116
项目名称 |  | 普惠金融服务体系建设专项经费
主管部门及代码 |  | 三门峡市金融工作局 607001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市金融服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《三门峡市深化完善“四大体系”大力发展普惠金融实施方案》（三金领〔2019〕1号）逐步进行落实。做好全市普惠金融服务四级体系初步构建，指导完成县级普惠金融服务体系（县金融服务中心）建设。 |  |  |  |  | 较好完成年度目标任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 企业路演培训会、金融产品发布会 |  | 分县区开展共11场次 | 11次 | 5 | 5
|  |  | 企业专场项目对接会 |  | 分项目所属行业开展共5场次 | 5次 | 4 | 4
|  |  | 中小微企业项目资源库 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 金融产品政策宣传册 |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量测评满意度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 制定四级服务体系标准化建设奖励 |  | 8万元 | 8万元 | 3 | 1 | 无文件支撑，无法奖励，但对四级服务体系建设进行督导落实
|  |  | 开展四级金融服务体系建设定向技术支持 |  | 6万元 | 6万元 | 5 | 5
|  |  | 中小微企业项目资源库费用 |  | 4万元 | 4万元 | 4 | 4
|  |  | 金融产品政策宣传册费用 |  | 2万元 | 2万元 | 4 | 4
|  |  | 银企对接、会商会、签约、业务培训及宣传等活动开展费用 |  | 20万元 | 20万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 确保正常运营服务全市经济 |  | 100% | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提高普惠金融服务成效 |  | 100% | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 解决金融服务盲区 |  | 100% | 部分达成预期指标 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续开展 |  | 100% | 达成预期指标 | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。