## 附件2

三门峡市慈善总会办公室

项目支出绩效自评报告

- 项目支出基本情况

- 2021年市财政下拨市慈善总会办公室慈善业务工作经费5万元，截止2021年底预算全部执行完毕，预算执行率100%。通过项目经费执行，保证部门的正常运转，开展慈善宣传、慈善募捐及以“济困、安老、助孤、助医、助学”为主要内容的慈善救助项目及活动，充分发挥慈善组织在扶贫济困、改善民生、弘扬中华民族传统美德和社会主义核心价值观等方面的作用，形成慈善行为规范有序，志愿服务广泛深入，社会捐赠积极踊跃，全社会支持慈善、参与慈善氛围浓厚的良好局面。

- 绩效自评工作开展情况

- 按照三门峡市财政局《关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》有关要求，本单位对2021年度市级财政批复的慈善业务工作经费项目进行了自评，自评覆盖率100%。自评工作从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。我们通过对2021年慈善募捐、慈善宣传、慈善活动的统计、汇总及总结，对受助群众的回访等工作，对绩效目标完成情况进行了评价、打分。

- 绩效自评结果及分析

- 自评结果

- 通过自评，本单位圆满完成了2021年绩效目标，自评分数96分，其中10项绩效目标指标100%完成，2项指标偏差较大，存在偏差的指标占比16%。

- 2021年，通过慈善活动工作经费的执行，市慈善办正常运转，并按照年初计划开展了“中华慈善日”大型慈善宣传活动，开展了“慈善情暖万家”、“慈善SOS”、“携手慈善、圆梦大学”、“点亮生命大病救助”、“慈善助困”、“慈善助农”、“关爱留守儿童”等7大项慈善救助项目，全年募集慈善款物1100余万元，受益人次20000余人/次，求助群体的合理诉求得到了及时解决，受益群众满意度100%，慈善事业的影响力和感召力，公众慈善意识进一步增强。

- 偏差较大项目说明

- 偏差项目指标：2021年慈善业务工作经费项目产出指标中的质量指标偏差较大。2020年底制定2021年质量指标计划两项，其中慈善募捐量≥200万元，受益人次≥2000人/次。

- 实际完成值：2021年实际完成慈善募捐量1100余万元，受益人次20000余人/次。

- 存在偏差的主要原因：2021年初,新冠肺炎疫情发生后，市慈善总会面向社会发起了新型冠状病毒疫情防控救治专项募捐，仅此募捐项目就募集慈善款物900余万元，万余人次受益。此项目为上年度不可预计的捐赠项目，因此与上年度计划存在较大偏差。

- 自评发现的问题及整改措施

- 存在问题：绩效目标编制有待进一步完善。

- 整改措施：在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效评价；进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 建议市财政加强对绩效考评工作的指导和培训，提高绩效管理人员的绩效管理能力、专业素质。

- 其他需要说明的问题

- 无