三门峡市120急救指挥中心

转移支付2021年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2021年收到基本公共卫生服务省级补助资金分配资金10万元整，用于应急处置（院前急救能力建设）。

- 绩效目标实现情况分析

- 资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 资金到位情况及时，当年4月6日收到补助资金文件通知，于当月项目资金10万元全额进入急救指挥中心账户。

- 2、项目资金执行情况分析

- 资金按照应急处置（院前急救能力建设）的业务工作范围，近5万元用于三门峡市市区、各县（市、区）院前急救管理人员的ITLS和AHA培训导师费、学费。3万元用于院前急救应急处置调度系统位置定位服务费用，其他2万元用于院前急救能力外出学习差旅费用及ITLS和AHA培训相关的用品事项。

- 3、项目资金管理情况分析

- 项目资金管理按照资金的使用用途，紧紧围绕培训及培训相关的费用进行支付，在项目资金启用前对将要开展的项目进行项目事前培训绩效目标评价，项目进展中重点管理资金的支付情况及支出资金产生的各项效益指标（培训的人数、效果、满意度）情况，分析项目资金是否能按照既定目标完成支付进度，经过事前、事中的各项培训目标管理，项目资金在年底支付进度达100%，资金管理情况良好。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 总体目标：加强急救队伍建设，对全市院前急救相关人员开展培训，以提升我市应急处置能力，全年培训人数大于100人。

完成情况：2021年度，我中心利用已建立的AHA和ITLS培训基地，对我市各县（市、区）院前急救管理人员、急救出诊人员开展9期精准小班制培训班，共培训102人，完成目标。

- 绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况

- （1）数量指标

2021年度，我中心利用已建立的AHA和ITLS培训基地，对我市各县（市、区）院前急救管理人员、急救出诊人员开展9期精准小班制培训班，对成人、儿童及婴儿心肺复苏术、高效团队活动、AED除颤、球囊面罩及便携面罩使用、窒息的解除等内容进行共计8课时的系统化培训，共培训102人，完成既定大于100人的培训目标。

- 质量指标

- 中心2021年全年共开展9期精准、规范化、标准培训班，所有学员经过2次技能操作考核和1次理论知识考试，方可通过培训取得证书。目前2021年度所培训的所有学员102人，通过考核102人，合格率100%，均取得由培训中心颁发的学员证书。

（3）时效指标

通过培训及呼救位置定位，有效提高了我市院前急救人员的应急反应能力，尤其是在院前医疗急救时间上更是持续缩短，目前平均院前急救院内反应时间102秒，较前缩短了9秒。全年更是通过院前电话急救指导，院前急救人员密切配合、无缝衔接，创造了11个生命的奇迹，其中7例通过心肺复苏至病人恢复循环，4例在家中成功分娩。

- （4）成本指标

针对培训项目，中心培训聘请培训主任导师、购买培训所需成人及婴儿模拟人、培训教材、便携面罩等费用，人均培训成本1000元/人。

- 效益指标完成情况

- 社会效益指标

- 三门峡市120急救指挥中心通过电话回访和短信回访的方式，对全市1027例例院前急救病人及家属进行满意度回访，总体满意度99.87%，其中调度员的满意度100%，出诊速度满意率99.9%，出诊医生服务态度99.71%，出诊护士服务态度99.71%，出诊司机服务态度100% ，其中被提名表扬520警次。

- 可持续影响指标

- 三门峡市120急救指挥中心全年共处置急危重症病人33517例，其中心电监护处置率为98.98%，血糖监测处置率为99.66%，心电图检查处置率为99.93%，吸氧处置率为99.06%，颈托处置率为86.24% 。

- 经济效益和生态指标无。

- 满意度指标完成情况分析

三门峡市120急救指挥中心 2021年全年开展了9期102人BLS培训班，参培人员对培训的满意度为100%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

中心按照总体目标有序推进各项培训工作，圆满完成指标，未偏离绩效目标。

四、结论

院前急救人员培训工作对我市应急队伍的建设至关重要，我市尤其市乡镇缺少培训，急救人员院前急救水平层次不齐，有的虽配置有心电监护除颤仪、麻醉喉镜、气管插管箱，却因急救人员不会操作，致使重要抢救设备设施形同虚设。建立专业、规范、系统的培训，通过一对一小班制、理论与实操相结合的培训，避免了“大锅烩”的混乱模式，让每位急救人员真真正正的掌握院前急救技术，同时结合呼救位置定位的使用，对呼救者位置明确区域及大体方位，让调度员可以快速、高效、规范化的处警并下发派车单，平均派车时长80秒，缩短了39秒。这一系列的措施，不仅加强了三门峡市院前急救能力建设，更是有效提高我市应急反应能力，百姓对院前急救服务的满意度持续提高，在电话回访和短信回访的满意度测评中，总体满意率高达99.87%，被提名表扬520警次。

五、其他

因中心经费紧张，院前急救人员培训工作开展迟滞，尤其是ACLS高级生命支持的培训，因缺少智能培训专用模拟人等培训教具，迟迟无法开展，影响院前急救人员全方位技能培训。