三门峡市应急救助基金转移支付2021年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)下达本辖区转移支付预算和绩效目标情况。

根据项目资金转移支付预算全部下拨相关医疗机构，对符合救助条件的困难群众在危急重症方面进行救助。

- 市内分解下达预算和绩效目标情况。

根据三门峡市财政局《关于预拨2021年疾病应急救助补助基金的通知》。2021年我委收到拨付资金100万，专项用于我市辖区内发生急重危伤病，需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金投入到位及时，投入市中心医院75万元，陕州区人民医院15万元，市三院10万元的专项资金共计100万，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：截止评价时点实际支62.28万元，支出率100%。

3.项目资金管理情况分析：我委严格按照市财政局文件要求，专款专用，资金全部用于需要急救但身份不明确或无力支付相应费用患者的支出，没有列支与项目内容无关的费用。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2021年我委共利用应急救助资金进行医疗救助61人，着力解决困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。

- 绩效指标完成情况分析。

- 根据年初绩效指标逐项分析。

- 产出指标完成情况分析：

- (1)数量指标：完成了对61名患者的疾病应急救助，其中无力支付56人，身份不明确5人。

(2)质量指标：严格按照市财政局文件要求，专款专用。

(3)时效指标：对每位符合应急救助资金使用条件的患者，及时准备资料、向上级部分积极申报，时效指标达到100%。

(4)成本指标：该项目资金使用情况均按照规定的程序申请立项，所提交的文件及材料均符合相关要求。

2、效益指标完成情况分析：

- (1)社会效益：有效缓解了救助对象看病难和因病致贫、返贫问题，切实改善了我市困难群众的就医条件。

(2)可持续影响：有效的促进了社会平安和谐稳定。

3、满意度指标分析：该项目实施后，收到了救助对象的一直好评，满意率达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目严格按照相关文件和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保应急救助资金项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。数量目标的指定主要参照以往实际救助人次，年度之间的实际情况存在差异，实际救助人数会发生较大的变化，下一步工作我们将在数量的目标的设定上进行更多的考量，保证该相目标的高效完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。我委对外公开了绩效自评结果，并多次对应急救助基金的项目进行宣传，以便更多符合条件的困难患者能有效得到项目资金的救助。