附件2

三门峡市妇幼保健机构能力建设转移支付2021年度绩效自评报告

按照《河南省卫生健康委员会 河南省中医管理局关于开展2021年度中央对我省卫生健康转移支付资金绩效评价工作的通知》（豫卫财务〔2021〕30号）要求，现将我市妇幼保健机构能力建设中央转移支付资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

# 2021年共下达我市妇幼保健机构能力建设中央转移支付资金199.5万元。

# 总体绩效目标：项目单位加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设备配备,重点提升妇幼保健、产科和新生儿科服务能力,切实降低孕产妇和婴儿死亡。

二、绩效目标实现情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

省财政厅 省卫生健康委于2021年6月11日省级下达妇幼保健机构能力建设资金199.5万元（豫财社〔2021〕44号），市财政局 市卫生健康委于2021年7月27日下拨妇幼保健机构能力建设资金199.5万元，2021年度妇幼保健机构能力建设资金199.5万元全部及时下达。

- 项目资金执行情况分析。

根据渑池县上报的自评报告和佐证材料，妇幼保健机构能力建设资金能够做到专款专用，项目资金199.5万元，2021全年项目资金执行202.1万，其中2.6万元为机构自筹，执行率101.3%。

3.项目资金管理情况分析。

项目单位能够制定符合实际的管理办法，实施项目资金管理，统筹分配、合理使用专项补助资金，并定期开展监督检查和绩效评价，确保资金专款专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 根据我市妇幼保健机构能力建设绩效考核情况，我市2021年妇幼保健机构能力建设补助资金使用管理总体情况较好，各项绩效指标达到预期要求，提升了辖区孕产妇系统管理率和住院分娩率,加强了妇幼保健机构孕产妇系统管理能力、危重孕产妇及新生儿救治能力,降低了孕产妇和儿童死亡率,保障了母婴安全。

# （三）绩效指标完成情况分析

根据年初绩效指标逐项分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数1个；

外派进修培训人次数23人次；

远程教学培训人次数6人次；

邀请专家培训人次数5人次；

重点医疗设备配备数量36台。

- 质量指标。

辖区孕产妇系统管理率87%；

项目单位重点助产技术和技能考核合格率99%；

县级妇幼保健机构远程医疗信息系统建设已与对口省级指导单位和省市妇幼保健机构互通，系统安装完毕。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

辖区住院分娩率100%。

（2）可持续影响。

项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升;

项目单位实施产科重点专病诊疗能力建设技术创新。已完成三项：会阴美容缝合、新生儿肺表面活性物质应用、新生儿腰椎穿刺。

- 满意度指标完成情况分析。

- 项目单位服务对象满意度95%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2021年度，我市妇幼保健机构能力建设总体绩效目标除部分计划的外聘专家带教因疫情原因未完成以外，其他均已完成，计划在2022年3月份邀请河南省妇幼保健院产儿科专业专家到我院带教及手术指导。在下一步工作中，将继续加大对产科危重症的救治能力的投入，从围保至产科形成闭环管理，早期识别各种高危孕产妇，降低孕产妇死亡率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化绩效评价结果应用和公开。考核结果将适时向社会公开，接受社会和群众监督。