三门峡市基本公共卫生服务补助资金

转移支付2021年度绩效自评报告

按照《河南省卫生健康委员会 河南省中医管理局关于开展2021年度中央对我省卫生健康转移支付资金绩效评价工作的通知》（豫卫财务〔2021〕30号）要求，现将基本公共卫生服务（农村妇女两癌筛查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务、妇幼卫生监测，以下简称基本公共卫生服务妇幼项目）中央转移支付资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达基本公共卫生服务妇幼项目转移支付预算和绩效目标情况

省里共下达我市2021年基本公共卫生服务妇幼项目补助资金共903.2万元，其中农村妇女“两癌”检查133.5万元，新生儿疾病筛查194.2万元，增补叶酸预防神经管缺陷14万元，免费孕前优生健康检查244.8万元，产前筛查284.4万元，妇幼卫生监测9万元，基本避孕服务经费20.3万元。

中央下达资金年度总体绩效目标：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是推进妇幼卫生、计划生育等方面工作。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况

我市2021年基本公共卫生服务妇幼项目补助资金经费共347.30万元，其中农村妇女“两癌”检查148.68万元，产前筛查和新生儿疾病筛查179.12万元，增补叶酸预防神经管缺陷1.46万元，免费孕前优生健康检查15.75万元，基本避孕服务经费2.29万元。

- 市级下达产出指标：对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查,各完成4.4万人。产前筛查覆盖率达到55%以上、新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上；对全市准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸,目标人群叶酸服用率达到90%以上；提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,目标人群覆盖率达到80%以上。建立完善孕产妇死亡监测和危重孕产妇医院监测报告制度;建立完善5岁以下儿童死亡监测的报告制度;建立完善出生缺陷医院监测报告制度。按时完成数据收集、质量控制、数据分析。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

市财政局、市卫生健康委第一次下达2021年基本公共卫生服务妇幼项目转移支付资金781.10万元，第二次下达2021年基本公共卫生服务妇幼项目补助资金122.1万元。2021年5月28日下达市级配套资金327.80万元，2021年8月27日下达市级配套资金19.48万元，2021年基本公共卫生服务妇幼项目补助资金全部及时下达。

- 项目资金执行情况分析

- 根据各县（市、区）上报的自评报告和佐证材料以及对各县（市、区）项目资金执行情况的监督检查结果，基本公共卫生服务妇幼项目补助资金能够做到专款专用，部分县（市、区）资金没有及时拨付到项目单位，由项目单位垫付。

3.项目资金管理情况分析

我市严格《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关文件要求对项目资金进行管理，并结合我市卫生健康工作实际，对有关项目进一步细化，完善绩效目标管理、做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

通过考核，各地卫生健康委能够统筹分配使用上级财政和本级财政安排的专项补助资金，并定期开展监督检查和绩效评价，确保资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 根据我市基本公共卫生服务妇幼项目补助资金绩效考核情况，我市 2021 年基本公共卫生服务妇幼项目补助资金使用管理总体情况较好，各项绩效指标全部达到预期要求，通过项目的推进，使居民健康水平得到了逐步提高，公共卫生均等化水平也得到了提高。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查44212人，超出目标任务212人；农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查44950人，超出超目标任务950人,承担“两癌”筛查人员培训覆盖率100%，超出目标任务5个百分点；

产前筛查覆盖率75.24%,超出目标任务20.24个百分点；

新生儿“两病”筛查率100.82%,超出目标任务10.82个百分点,新生儿听力筛查率100.52%,超出目标任务10.52个百分点;

增补叶酸预防神经管缺陷目标人群叶酸服用率98.06%，超出超目标任务8.06个百分点，新增叶酸服用人数10567人，超出超目标任务4767人；

免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率93.62%，超出超目标任务13.62个百分点；

区域免费基本避孕药具发放数为0.75%，区域免费基本避孕手术服务率为14.67%。

（2）质量指标

- 各项目实施单位能够按照项目实施方案要求向居民免费提供基本公共卫生服务，服务不断深入，项目服务效果进一步显现，服务质量逐步提高。

2.效益指标完成情况分析

通过我市基本公共卫生服务妇幼项目的开展，进一步提高出生人口素质，普及优生优育，降低出生缺陷发生率，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康，树立“预防第一”的健康理念，社会公共卫生均等化水平进一步得到提升。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2021年度我市基本公共卫生服务妇幼项目补助资金总体绩效目标除基本避孕服务外基本按时完成，基本避孕服务一是由于三胎政策放开，导致避孕药具领取人数较少。二是领取药具信息需填写个人信息较多，涉及隐私，部分群众不愿领取。三是育龄妇女外出流失较多，较多年轻女性外出工作，导致发放率下降，工作开展不顺利。另外，存在个别县（市、区）基本公共卫生服务资金拨付不及时的问题。在下一步工作中，我们将进一步扩大项目宣传，优化服务流程，规范项目管理，加强人员培训和质控，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，并加强评价结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化绩效评价结果应用和公开。考核结果将适时向社会公开，接受社会和群众监督。