## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
填表人及联系方式：王风梅 0398-3160716
项目名称 |  | 残疾人生产、培训、康复教育、救济救助等
主管部门及代码 |  | 701001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300000 | 1300000 | 1277284 | 10 | 98% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300000 | 1300000 | 1277284 | — | 98% |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实施贫困残疾人精准康复服务,为610名0-6岁建档立卡及贫困家庭残疾儿童提供抢救性康复服务。（成人康复） 目标2：推进重度残疾人家庭无障碍改造,完成1337户建档立卡重度残疾人家庭改造任务。 目标3：加强残疾人证核发管理,实现贫困残疾人证办理在自愿申领、符合条件原则下应办尽办。 目标4：做好全市残联系统定点扶贫和驻村帮扶工作。 目标5：推动党政机关、企事业单位特别是政府残工委成员单位带头按比例安排残疾人就业;开展残疾人实名制培训就业工程,为有劳动能力和就业意愿的城乡残疾人普遍提供免费技术培训和就业创业服务;开展残疾人就业援助月活动；配合做好高校残疾人毕业生求职创业补贴申领发放工作；加快推进残疾人辅助性就业机构建设。 目标6：落实《河南省助盲就业脱贫行动实施细则》,开展盲人医疗按摩考试及继续教育，开展残疾人技能培训。 目标7：开展残疾人救济救助工作。 目标8：开展残疾人大学生教育帮扶工作，加强残疾儿童学前教育工作。 |  |  |  |  | 圆满完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复残疾儿童 |  | ≥610人 | 969人 | 4 | 4
|  |  | 发放辅助器具数量 |  | 应发尽发 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 残疾人就业培训 |  | ≥820人 | 895人 | 4 | 4
|  |  | 安置残疾人就业 |  | ≥500 | 837人 | 4 | 4
|  |  | 残疾人核发 |  | 应办尽办 | 69432人 | 4 | 4
|  |  | 参加盲人医疗按摩培训 |  | ≥24人 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 救助慰问残疾人 |  | ≥10次 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 困难残疾人家庭无障碍改造户 |  | ≥500户 | 989户 | 4 | 4
|  |  | 残疾学生教育资助 |  | 全部 | 36人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 残疾儿童康复训练有效率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 残疾人受助有效率 |  | ≥80% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工作开展及时性 |  | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 开展残疾人工作各项事务投入 |  | ≥30人 | 30人 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10
|  |  | 为残疾人服务能力 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 健全 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。