三门峡市中医院新院区迁建项目

2023年专项债券资金绩效评价报告

国审咨字〔2024〕11号

河南国审会计师事务所有限公司

二〇二四年八月

目  录

一、 基本情况	4

（一） 项目立项背景及目的	4

（二）项目主要内容	5

（三）资金投入及使用情况	7

（四）项目实施情况	7

（五）项目组织管理	10

（六）项目绩效目标	11

二、 绩效评价结论	12

三、 主要成效及经验	13

四、 存在的问题和原因分析	14

（一）项目施工前手续不完备	14

（二）项目建设进度滞后	15

（三）已完工项无验收手续	15

（四）未设置专项债资金专用账户，资金使用不规范	15

（五）未严格执行利息偿还计划	15

（六）绩效目标设置不清晰、不可衡量	16

五、改进建议	16

# 三门峡市中医院新院区迁建项目2023年专项债券资金绩效评价报告

国审咨字〔2024〕11号

项目资金评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：三门峡市中医院新院区迁建项目 |  |  |  |
| 项目资产登记管理单位：三门峡市中医院 |  |  |  |
| 2023年预算资金安排：21085万元 |  |  |  |
| 其中：当年发行专项债券14985万元，市级财政资金安排6100万元 |  |  |  |
| 截至2023年实际支出：7050.74万元 |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |
| （一）绩效目标 |  |  |  |
| 按照可行性研究报告及批复完成建设内容；预计按计划日期完工；存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；项目的实施将显著提升推动当地卫生事业的发展和优化资源配置，加强中医药文化传承与创新发展，推动中医药走向世界。 |  |  |  |
| （二）主要指标 |  |  |  |
| 产出指标：数量、质量、时效、成本；效益指标：社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标 |  |  |  |
| 三、实际成效 |  |  |  |
| 新院区建设项目指挥部成立了两个工作专班，负责项目立项审批、用地手续办理、规划报批报建工作、资金筹措、项目施工现场协调管理等相关工作，积极与市发改、卫健、住建、规划、财政、拆迁办等相关政府职能部门对接，积极推进各类事项办理，强化各项要素保障。同时向纪检监察部门申请容错免责备案机制，并及时就项目实施过程中的各项工作进展情况向相关主管部门进行汇报。及时召开各参建单位参加的协调会，针对工期、施工工艺流程、安全生产管理、资金使用等问题进行沟通和协调，及时解决相关问题，确保项目顺利实施。 |  |  |  |
| 四、主要问题及有关建议 |  |  |  |
| （一）主要问题 |  |  |  |
| 1.项目施工前手续不完备。2.项目建设进度滞后。3.已完工项无验收手续。4.未设置专项债资金专用账户，资金使用不规范。5.未严格执行利息偿还计划。6.绩效目标设置不清晰、不可衡量。 |  |  |  |
| （二）有关建议 |  |  |  |
| 1.加强项目管理，提升管理水平。2.完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。3.严格执行专项债券利息偿还计划。4.完善绩效目标，绩效指标值要清晰、可衡量。 |  |  |  |
| 五、评分得分和等级 |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | 25 | 22.41 | 89.64% |
| 管理 | 30 | 24.72 | 82.40% |
| 产出 | 25 | 17.55 | 70.20% |
| 效益 | 20 | 18.46 | 92.30% |
| 合计 | 100 | 83.14 | 83.14% |
| 绩效评价得分： 83.14 评价结果等级：良 |  |  |  |

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，三门峡市财政局组建三门峡市中医院新院区迁建项目绩效评价工作组（以下简称“绩效评价工作组”），对三门峡市中医院新院区迁建项目（以下简称“该项目”）进行绩效评价并出具绩效评价报告。

绩效评价工作组通过数据信息采集、资料梳理与分析、实地查看、问卷调查等必要的评价程序，运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，在资料梳理、分析评价的基础上，形成评价报告。项目单位的责任是提供与本次绩效评价工作相关的资料，并对其合法性、真实性和完整性负责。绩效评价工作组的责任是依法独立实施绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

- 基本情况

- 项目立项背景及目的

中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。

党的十八大以来，习近平总书记对发展中医药作出一系列重要论述，为新时代传承发展中医药事业提供了根本遵循和行动指南。国家层面先后出台了《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《健康中国行动（2019—2030 年）》等宏观指导性文件，将人民群众健康放在优先发展的战略地位，同时，也对中医药发展提出了前所未有高度的要求。

三门峡市中医院是一所集中医医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家级三级甲等中医院，承担着中医药在三门峡市发展的重任，是保障人民群众健康，落实中医药发展战略、健康中国等文件精神在三门峡市的重要载体。而随着三门峡市中医院建成年代较早，现有的医疗设施已无法满足正常开展中医医疗、教学、科研、保健、康复等业务的需求。为响应国家号召，保障人民群众健康，充分发挥中医药独特优势，落实国家及省市层面关于发展中医药的文件精神，应对三门峡市中医院现有医疗条件不足的窘境，提出该项目的建设。

## （二）项目主要内容

2022年5月30日，三门峡市发展改革委员会印发的《关于三门峡市中医院新院区迁建项目初步设计的批复》（三发改投资〔2022〕191号）反映，该项目用地面积为50435㎡，总建筑面积为119165.8㎡，设置床位700张，采用框架结构;其中地上9层，建筑面积为83929.28㎡，包括门诊医技住院综合楼(裙楼)27420.48㎡、门诊医技住院综合楼(主楼)16604.99㎡、住院楼31316.10㎡、培训科研楼5987.21㎡、发热门诊楼2000㎡、高压氧舱245.6㎡、垃圾站及污水处理站335.6㎡和液氧站19.30㎡;地下2层，地下建筑埋深9.0m、10.5m(地下室最底层标高距地面高度)，建筑面积为35236.52㎡，包括门诊医技住院综合楼34826.02㎡(其中人防建筑面积5015。47㎡，五级人防1637㎡、六级人防3378.47㎡)和高压氧舱410.50㎡。公共配套建设包括给排水系统、电力系统、消防系统、通风空调系统、避雷系统、智能化系统、安全监控系统、医用系统安装等工程，以及绿化、地面硬化、综合管线、照明等工程。

2022年5月30日，三门峡市发展改革委员会印发的《关于三门峡市中医院新院区迁建项目调整计算建筑面积的复函》（三发改投资〔2023〕218号）反映，该项目总建筑面积由原来119165.80平方米调整为120065.52平方米，增加899.72平方米。其中，项目建筑由计算到建筑外墙保温层改为计算到外墙装饰面层，增加面积652.38平方米;地下车库坡道出地面顶棚由计算半面积改为计算全面积，增加247.34平方米。

## （三）资金投入及使用情况

该项目计划总投资96,775.30万元，其中，财政预算资金 34,775.30万元，专项债券资金 62,000万元。截至2023年12月31日，该项目资金投入共计 51,085万元，支付共计7050.74万元，其中：投入政府专项债券资金44,985万元（2023年投入政府专项债券资金14,985万元），支付505.07万元; 投入市级资金6100万元，已全部支付。

应支付专项债券利息1013.30万元，已支付专项债券利息1013.30万元。专项债券情况详见下表：

| 序号 | 债券名称 | 发行日期 | 本金（万元） | 期限 | 年利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期） | 2022/4/27 | 8,000.00 | 30 | 0.0345 |
| 2 | 2022年河南省社会事业专项债券（十六期）——2022年河南省政府专项债券（四十六期） | 2022/6/10 | 7,000.00 | 30 | 0.0337 |
| 3 | 2022年河南省社会事业专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（五十六期） | 2022/6/29 | 11,000.00 | 30 | 0.0338 |
| 4 | 2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期） | 2022/10/28 | 4,000.00 | 30 | 0.0324 |
| 5 | 2023年河南省社会事业专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十期） | 2023/8/24 | 5,000.00 | 30 | 0.03 |
| 6 | 2023年河南省社会事业专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（五十五期） | 2023/10/31 | 5,000.00 | 30 | 0.0319 |
| 7 | 2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）[调剂] | 2023/12/14 | 2,985.00 | 15 | 0.0329 |
| 8 | 2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期）[调剂] | 2023/12/14 | 2,000.00 | 15 | 0.0321 |
|  | 合计 |  | 44,985.00 |  |  |

## （四）项目实施情况

2021年9月29日，三门峡市发展和改革委员会《关于三门峡市中医院新院区迁建项目(一期)项目建议书的批复》（三发改社会〔2021〕320号），同意该项目建设。

2021年11月3日，三门峡市自然资源局和规划局《关于三门峡市中医院新院区迁建项目的规划意见》，同意该项目选址，该项目选址符合《三门峡市旧城改造控制性详细规划》。

2021年12月22日，三门峡市发展和改革委员会《关于三门峡市中医院新院区迁建项目可行性研究报告的批复》（三发改社会〔2021〕405号），同意该项目建设。

2022年2月24日，三门峡市生态环境局第一分局《关于三门峡市中医院新院区迁建项目环境影响报告书的批复》（三环一分局审〔2022〕3号），同意项目单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

2022年5月30日，三门峡市发展改革委员《关于三门峡市中医院新院区迁建项目初步设计的批复》（三发改投资〔2022〕191号），项目建设地点：三门峡市湖滨区内，建设路以北、仓库路以南、经一路以西、经二路以东；项目概算总投资100,468.76万元，其中工程费72,666.82万元，医疗设备15,122万元，工程建设其他费用8806.28万元，预备费3873.66万元; 资金来源为市财政筹措; 建设工期24个月。

2023年6月1日，取得建设用地规划许可证。

2023年6月12日，三门峡市自然资源局和规划局与项目单位签订《国有建设用地使用权》出让合同，约定该宗地用途为医疗卫生用地，土地使用权出让价39,910,000元，出让年期50年，2023年7月15日前开工，2024年12月30日前竣工。2023年6月16日，项目单位已缴纳土地出让金39,910,000元。

2023年7月24日，取得建设工程规划许可证。

该项目通过公开招标方式确定施工单位中电建十一局工程有限公司、设计单位中国建筑西北设计研究院有限公司机械工业第六设计研究院有限公司、监理单位科扬建设咨询有限公司。

2023年11月14日，项目单位与施工单位、设计单位签订设计施工一体化建设项目工程总承包合同，工程内容及规模:中医院迁建工程建设用地面积约50435平方米，预计总建筑面积约120065平方米，其中地上建筑面积约84762平方米，地下建筑面积约35303平方米。主要包括门诊医技住院综合楼(裙楼)、门诊医技住院综合楼(主楼)、住院楼、科研培训楼、发热门诊楼、地下车库(包括五级人防、六级人防);配套室外工程包括绿化、硬质铺装、围墙、大门、室外综合管网、室外亮化工程、安防监控、消防设施等。计划开始工作日期:2023年11月18 日，计划开始现场施工日:2023年12月18日，计划竣工日期: 2025年2月10日，工期总日历天数: 450天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。合同价(含税)659,954,579.23元。

2023年11月18日，监理单位下发工程开工令。

2023年12月21日，取得建筑工程施工许可证。

该项目实际开工时间是2022年7月15日，2023年5月被国务院安委会督导组检查调研时发现项目未办理施工许可，未与施工单位、监理单位签订相关合同或安全生产协议开工建设行为，被三门峡市住房和城乡建设局于2023年5月27日责令停工整改。2023年12月21日取得施工许可证，项目复工。

目前项目建设进展情况如下：

住院楼：主体已封顶，一至五层正在进行砌体及二次机构施工，六至九层正在进行施工面清理、材料进场工作。

门诊医技住院综合楼（门诊医技部分）：砌体及二次结构施工已完成，正在进行水电、消防、窗框安装作业，内外墙抹灰。

门诊医技住院综合楼（住院部分）：主体施工至地上五层。

培训科研楼：主体施工至地上三层。

发热门诊：主体已封顶，二至三层砌体及二次结构已完成，一层正在砌体及二次结构施工。

高压氧舱、液氧站、垃圾站及污水处理厂桩基施工已完成。

## （五）项目组织管理

2021年9月23日，三门峡市中医院异地迁建项目建设领导小组《关于明确三门峡市中医院异地迁建项日建设领导小组成员的通知》，明确了三门峡市中医院异地迁建项目建设领导小组成员及各成员单位责任分工，其中：市发展和改革委员会负责办理项目立项审批，会同财政局做好政府专项债申报、国家政策性资金支持等；市财政局负责办理项目政府专项债申报、国家政策性资金支持等；市卫生健康委员会负责项目综合协调推进；项目手续以三门峡市中医院名义进行办理，市中医院成立项目部，编制项目规划设计方案、可行性研究报告，负责参与提供技术标准、设计内容以及医疗设备参数等。领导小组下设办公室，办公室设在市卫生健康委员会，张建军兼办公室主任,刘存棣兼常务副主任,朱文辉兼办公室副主任、项目部主任。办公室负责整个项目建设的综合协调推进和日常事务处理工作。

2022年10月22日，三门峡市中医院下发《关于成立新院区建设项目指挥部的通知》（三中医党文〔2022〕19号），成立新院区建设项目指挥部，曹燕同志任项目总指挥;韩玉范同志为项目顾问，协助曹燕同志工作，负责项目建设现场协调工作。项目指挥部下设两个工作专班:兀江波同志任项目设计指挥长，负责项目规划、手续协调办理等相关工作;康书义同志任现场指挥长，负责工艺流程、现场施工协调等相关工作。

## （六）项目绩效目标

项目单位申报的该项目总体绩效目标为：按照可研报告及批复完成建设内容；预计按计划日期完工；存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；项目的实施将显著提升推动当地卫生事业的发展和优化资源配置，加强中医药文化传承与创新发展，推动中医药走向世界。该项目具体绩效目标申报表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地上建筑面积 | 82166㎡ |
|  |  | 指标2：地下建筑面积 | 35737㎡ |
|  |  | 指标3：容积率 | 1.63 |
|  |  | 指标4：绿地率 | 35% |
|  |  | 指标5：绿化 | 17653㎡ |
|  |  | 指标6：机动车停车位 | 986个 |
|  |  | 指标7：非机动车停车位 | 2465个 |
|  |  | 指标8：围墙 | 1367米 |
|  | 质量指标 | 指标1：工程施工质量合格率 | ≧95% |
|  |  | 指标2：设备安装验收合格率 | ≧95% |
|  |  | 指标3：配套设施质量合格率 | ≧95% |
|  | 时效指标 | 指标1：按期开工率 | ≧95% |
|  |  | 指标2：按期完工率 | ≧95% |
|  |  | 指标3：工程进度达标率 | ≧95% |
|  | 成本指标 | 指标1：总投资 | ≦96,775.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：收支平衡 | 实现年度收支平衡和总体平衡 |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：促进当地整体医疗投资加速 | 促进 |
|  |  | 指标2：促进当地医疗事业向高水平发展 | 促进 |
|  |  | 指标3：缓解就医就诊难的现象 | 缓解 |
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提高医院基础设施建设 | 提高 |
|  |  | 指标2：改善废弃医用材料的污染 | 改善 |
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：运营年限 | ≧35年 |
|  |  | 指标2：提升项目地的医疗发展水平 | 持续、长久 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者满意度 | ≧90% |
|  |  | 指标2：医院员工的满意度 | ≧90% |

- 绩效评价结论

评价工作组坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法和因素分析法等方法，对项目相关内容进行调查、核实和分析。该项目绩效评价总得分83.14分，绩效评价等级为：良。

评价工作组对项目单位提供的招投标资料、合同资料、财务类资料、项目绩效资料等进行查阅，并进行问卷调查、实地查看，项目的实施，促进当地整体医疗投资加速，提高医院基础设施建设，带动社会资本投入。但也存在项目管理不到位、资金管理不规范等问题，需进一步改进。

- 主要成效及经验

（一）项目实施成效

新院区建设项目指挥部成立了两个工作专班，负责项目立项审批、用地手续办理、规划报批报建工作、资金筹措、项目施工现场协调管理等相关工作，积极与市发改、卫健、住建、规划、财政、拆迁办等相关政府职能部门对接，积极推进各类事项办理，强化各项要素保障。同时向纪检监察部门申请容错免责备案机制，并及时就项目实施过程中的各项工作进展情况向相关主管部门进行汇报。及时召开各参建单位参加的协调会，针对工期、施工工艺流程、安全生产管理、资金使用等问题进行沟通和协调，及时解决相关问题，确保项目顺利实施。

（二）相关经验

一是积极建立市级层面的沟通协调机制。成立市级层面的三门峡市中医院迁建项目领导小组，推进项目实施。

二是多方咨询相关设计单位和专家意见，优化项目设计方案。

- 存在的问题和原因分析

## （一）项目施工前手续不完备

该项目施工前未按规定进行工程、监理公开招标，项目施工前未取得工程规划许可证、施工许可证，项目施工前未与施工单位约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全生产管理协议，未签订施工合同。

该项目2022年7月15日开始建设，2023年9月4日被行政处罚后，2023年10开始进行监理、施工、设计单位招投标手续并签订监理合同、施工合同，2023年6月1日取得建设用地规划许可证，2023年7月24日取得建设工程规划许可证，2023年12月21日取得建筑工程施工许可证。不符合《中华人民共和国城乡规划法》第四十条“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证”、《中华人民共和国建筑法》第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外”、《建筑工程施工许可管理办法》第三条“本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定。

- （二）项目建设进度滞后

- 该项目因施工手续不完善，致使项目停工整改半年，造成工程进度滞后，债券资金使用率偏低。该项目于2023年5月被国务院安委会督导组检查调研时发现项目未办理施工许可，未与施工单位、监理单位签订相关合同或安全生产协议开工建设行为，被三门峡市住房和城乡建设局于2023年5月27日责令停工整改。2023年12月21日取得施工许可证，项目复工。

## （三）已完工项无验收手续

该项目目前完成数5项（住院楼基础，门诊医技楼基础、主体、外墙补砖及外粉、窗框安装），质量达标数3项（住院楼基础，门诊医技楼基础、主体），门诊医技楼外墙补砖及外粉、窗框安装无验收手续。

## （四）未设置专项债资金专用账户，资金使用不规范

项目单位未设置专项债资金专用账户，支付的罚款、人员工资等无法区分是专项债资金还是自筹资金。

## （五）未严格执行利息偿还计划

该项目专项债券发债期限30年，利息按计划每半年支付一次，实际仅2023年12月21日支付利息10,133,000元，未严格执行本息偿还计划。

## （六）绩效目标设置不清晰、不可衡量

该项目绩效目标设置存在不清晰、不可衡量的情况。如：社会效益、生态效益指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值设定为“促进”、“缓解”、“提高”、“改善”，不可衡量。

# 五、改进建议

（一）加强项目管理，提升管理水平

一是应根据相关规定，项目施工前应取得建设工程规划许可证、施工许可证。二是项目单位应严格遵守并执行国家、部门相关管理制度，项目主管单位要加强对各项目实施单位的动态跟踪、监督检查；建设单位要认真分析项目进度滞后原因，加快项目建设进度。

二是按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同管理与档案管理等项工作。此外，因项目实施条件变化等原因导致专项债券资金无法及时有效使用时，应及时上报主管部门，按照《地方政府专项债券用途调整操作指引》的相关规定予以调整。

三是对已完工项目，尽快组织相关部门进行验收，完善验收手续。

（二）完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。

加强对专项债务的管理和监督，防范风险管控，出台政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度，设置专项债资金专用账户，完善专用资金账户的管理。

（三）严格执行专项债券利息偿还计划。

（四）完善绩效目标，绩效指标值要清晰、可衡量。

# 河南国审会计师事务所有限公司

# 二〇二四年八月三十一日